## 📋 Backlog Maestro
LiveShop Bolivia — Backlog de Desarrollo
Backlog completo: 24 semanas · 12 sprints · 6 fases · 58 tareas
Fase | Sprint | Epic | Título de la Tarea | Descripción | Etiqueta | Prioridad | Story Points | Semana
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 1 | Setup & Arquitectura | Configurar entorno de desarrollo local | Instalar Django 5, PostgreSQL, Redis, configurar variables de entorno (.env), Docker Compose para servicios locales. | Backend | Crítica | 3 | 1-2
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 1 | Setup & Arquitectura | Configurar proyecto Django con estructura de apps | Crear apps: accounts, vendors, sessions, orders, payments, notifications. Configurar settings.py con múltiples entornos (dev, prod). | Backend | Crítica | 3 | 1-2
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 1 | Setup & Arquitectura | Configurar Django Channels + WebSocket | Instalar y configurar Django Channels con Redis como channel layer. Crear consumer base para conexiones WebSocket. | Backend | Crítica | 5 | 1-2
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 1 | Setup & Arquitectura | Configurar proyecto Angular para Frontend | Inicializar proyecto Angular, configurar routing, módulos lazy-loading, interceptors HTTP, y ambiente de desarrollo con proxy. | Frontend | Crítica | 3 | 1-2
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 1 | Setup & Arquitectura | Configurar Celery + Beat para tareas asíncronas | Instalar Celery con Redis broker. Configurar periodic tasks con Celery Beat para recordatorios y limpieza de datos. | Backend | Alta | 3 | 1-2
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 1 | Setup & Arquitectura | Configurar pipeline CI/CD básico | GitHub Actions para tests automáticos y deploy a servidor de staging. Configurar PostgreSQL en producción (Railway o VPS). | DevOps | Alta | 5 | 1-2
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 2 | Autenticación & Usuarios | Modelos de base de datos: User, VendorProfile, Plan | Crear modelo CustomUser extendiendo AbstractUser. VendorProfile con campos: business_name, phone, plan, trial_expires_at. Modelo Plan con precios. | Backend | Crítica | 5 | 3-4
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 2 | Autenticación & Usuarios | API REST: Registro de vendedor | Endpoint POST /api/auth/register/ con validación de email único, phone, business_name. Envío de email de verificación. Retorna JWT token. | Backend | Crítica | 3 | 3-4
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 2 | Autenticación & Usuarios | API REST: Login / Logout / Refresh Token | Endpoints con SimpleJWT. POST /api/auth/login/, POST /api/auth/token/refresh/, POST /api/auth/logout/ con blacklist de tokens. | Backend | Crítica | 3 | 3-4
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 2 | Autenticación & Usuarios | API REST: Perfil de vendedor (GET/PUT) | Endpoints para ver y actualizar perfil: nombre negocio, logo, datos de contacto, redes sociales. Upload de imagen con validación. | Backend | Alta | 3 | 3-4
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 2 | Autenticación & Usuarios | Frontend: Pantallas de Login y Registro | Componentes Angular para Login y Registro. Formularios reactivos con validaciones. Integración con JWT, guardado en localStorage. Guards de rutas. | Frontend | Crítica | 5 | 3-4
Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) | Sprint 2 | Autenticación & Usuarios | Frontend: Dashboard principal del vendedor | Layout principal con sidebar navigation, header con info del vendedor, sección de estadísticas rápidas (sesiones activas, pedidos pendientes). Responsive. | Frontend | Alta | 5 | 3-4
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 3 | Gestión de Productos | Modelo Product + Category + StockVariant | Modelos: Category (nombre, icono), Product (nombre, precio, descripción, imagen, is_active), StockVariant (talla, color, cantidad). Relaciones FK. | Backend | Crítica | 5 | 5-6
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 3 | Gestión de Productos | API REST: CRUD completo de productos | Endpoints: GET/POST /api/products/, GET/PUT/DELETE /api/products/{id}/. Filtros por categoría, disponibilidad. Upload múltiple de imágenes. | Backend | Crítica | 5 | 5-6
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 3 | Gestión de Productos | API REST: Gestión de stock y variantes | Endpoints para agregar/editar variantes (talla S/M/L, colores). PUT /api/products/{id}/stock/ para actualización masiva de inventario. | Backend | Crítica | 3 | 5-6
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 3 | Gestión de Productos | Frontend: Módulo de catálogo de productos | Listado con tabla/grid, filtros, búsqueda. Formulario de crear/editar producto con upload de imagen drag-and-drop. Modal de gestión de stock por variante. | Frontend | Crítica | 8 | 5-6
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 3 | Gestión de Productos | Frontend: Importación masiva de productos (CSV/Excel) | Componente para subir archivo CSV/Excel con productos. Preview de datos antes de importar. Reporte de errores por fila. | Frontend | Media | 5 | 5-6
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 4 | Sesiones Live | Modelo LiveSession + SessionProduct | LiveSession (título, plataforma: TikTok/FB/IG, scheduled_at, status: draft/active/ended, stream_url). SessionProduct (producto, precio_live, stock_live, orden). | Backend | Crítica | 5 | 7-8
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 4 | Sesiones Live | API REST: CRUD de sesiones live | Endpoints: GET/POST /api/sessions/, GET/PUT/PATCH /api/sessions/{id}/. Actions: /activate/, /end/. Validaciones de estado y transiciones. | Backend | Crítica | 5 | 7-8
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 4 | Sesiones Live | Frontend: Creación y configuración de sesión live | Wizard de 3 pasos: (1) Info básica + plataforma, (2) Agregar productos con precio/stock especial, (3) Configurar opciones de entrega. Preview antes de activar. | Frontend | Crítica | 8 | 7-8
Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) | Sprint 4 | Sesiones Live | Frontend: Listado y gestión de sesiones | Vista de sesiones: próximas, activas, finalizadas. Cards con estado, plataforma, productos. Acciones: activar, ver en vivo, finalizar. | Frontend | Alta | 5 | 7-8
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 5 | WebSocket & Stock en Vivo | WebSocket Consumer para sesión live (vendedor) | SessionConsumer para vendedores: maneja conexión autenticada, broadcast de actualizaciones de stock, recepción de nuevas reservas en tiempo real. | Backend | Crítica | 8 | 9-10
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 5 | WebSocket & Stock en Vivo | WebSocket Consumer para clientes (página pública) | CustomerConsumer: conexión anónima a sesión activa. Recibe actualizaciones de stock disponible, nuevos productos activados, alertas de agotamiento. | Backend | Crítica | 8 | 9-10
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 5 | WebSocket & Stock en Vivo | API: Actualización de stock durante live (con broadcast) | PATCH /api/sessions/{id}/products/{pid}/stock/ — actualiza stock y hace broadcast WebSocket a todos los clientes conectados. Registro en historial. | Backend | Crítica | 5 | 9-10
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 5 | WebSocket & Stock en Vivo | Frontend: Panel de control live (vista vendedor) | Panel en tiempo real con: lista de productos activos y stock restante, botones +/- para actualizar stock, feed de reservas entrantes, contador de clientes conectados. | Frontend | Crítica | 13 | 9-10
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 5 | WebSocket & Stock en Vivo | WebSocket service en Angular (con reconexión automática) | Servicio Angular para gestionar conexiones WebSocket. Manejo de desconexiones con reconexión exponential backoff. Observable streams para componentes. | Frontend | Crítica | 5 | 9-10
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 6 | Reservas de Clientes | Modelo Reservation + Customer | Customer (nombre, whatsapp, ciudad, zona). Reservation (session, customer, producto, variante, cantidad, status: pending/confirmed/cancelled, created_at). | Backend | Crítica | 5 | 11-12
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 6 | Reservas de Clientes | Página pública de sesión live (para clientes) | Página sin login con URL única por sesión. Muestra productos disponibles con stock en tiempo real. Formulario de reserva: nombre, WhatsApp, zona, producto. | Frontend | Crítica | 8 | 11-12
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 6 | Reservas de Clientes | API: Crear reserva (endpoint público) | POST /api/sessions/{id}/reserve/ — sin autenticación. Valida stock disponible, crea reserva, decrementa stock, hace broadcast. Rate limiting por IP/WhatsApp. | Backend | Crítica | 5 | 11-12
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 6 | Reservas de Clientes | Lógica de bloqueo de stock durante reserva | Implementar bloqueo optimista: reserva temporal (15 min) mientras cliente completa datos. Celery task para liberar stock si no confirma en tiempo. | Backend | Alta | 8 | 11-12
Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) | Sprint 6 | Reservas de Clientes | Frontend: Feed en tiempo real de reservas (vendedor) | Componente que muestra nuevas reservas al instante vía WebSocket. Notificación visual/sonora. Click para ver detalle. Acción rápida: confirmar/rechazar. | Frontend | Crítica | 5 | 11-12
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 7 | Sistema de Pagos Manual | Modelo PaymentMethod + PaymentProof | PaymentMethod (vendor, tipo: QR_TIGO/QR_BANCO/TRANSFERENCIA, nombre_cuenta, qr_image, is_active). PaymentProof (order, imagen_comprobante, monto, submitted_at). | Backend | Crítica | 3 | 13-14
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 7 | Sistema de Pagos Manual | API: Gestión de métodos de pago del vendedor | CRUD /api/vendors/payment-methods/. Upload de imagen QR. Permite activar/desactivar métodos. Validación de imágenes. | Backend | Crítica | 3 | 13-14
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 7 | Sistema de Pagos Manual | API: Envío y confirmación de comprobante | POST /api/orders/{id}/payment-proof/ — cliente sube foto del comprobante. PATCH /api/orders/{id}/confirm-payment/ — vendedor confirma manualmente. | Backend | Crítica | 5 | 13-14
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 7 | Sistema de Pagos Manual | Frontend: Configuración de métodos de pago | Sección en perfil del vendedor para agregar QR codes (Tigo Money, Banco Unión, etc.), instrucciones de pago, y gestionar métodos activos. | Frontend | Crítica | 5 | 13-14
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 7 | Sistema de Pagos Manual | Flujo de pago para cliente (página pública) | Después de reservar: página muestra QR/instrucciones de pago, formulario para subir comprobante, confirmación de envío. Estado de pedido en tiempo real. | Frontend | Crítica | 8 | 13-14
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 8 | Gestión de Pedidos Post-Live | Modelo Order con ciclo de vida completo | Order (reservation, status: pending_payment/paid/preparing/shipped/delivered/cancelled, notas, tracking_info, zona_entrega, fecha_estimada_entrega). | Backend | Crítica | 3 | 15-16
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 8 | Gestión de Pedidos Post-Live | API: Listado y filtros de pedidos (vendedor) | GET /api/orders/ con filtros: por sesión, por status, por zona, por fecha. Paginación. Búsqueda por nombre/WhatsApp de cliente. | Backend | Crítica | 3 | 15-16
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 8 | Gestión de Pedidos Post-Live | API: Actualización masiva de estados de pedidos | PATCH /api/orders/bulk-update/ — actualizar múltiples pedidos a la vez (ej: marcar todos de zona Norte como 'en camino'). Muy demandado por vendedores. | Backend | Alta | 5 | 15-16
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 8 | Gestión de Pedidos Post-Live | Frontend: Panel de gestión de pedidos | Tabla de pedidos con filtros múltiples, vista por Kanban (columnas = estados), selección múltiple para acciones masivas, modal de detalle de pedido con historial. | Frontend | Crítica | 13 | 15-16
Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) | Sprint 8 | Gestión de Pedidos Post-Live | Exportación de pedidos a Excel | Botón de exportar en panel de pedidos. Genera Excel con: cliente, WhatsApp, producto, variante, cantidad, zona, estado, método de pago. Filtros aplicados. | Backend | Alta | 3 | 15-16
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 9 | Parser de Chat con IA | Integración Google Gemini API | Configurar cliente Gemini API. Diseñar prompt para parsear mensajes de chat de TikTok/FB en español boliviano a estructura: producto, talla, color, nombre, zona. | IA | Alta | 8 | 17-18
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 9 | Parser de Chat con IA | Fallback con Groq API | Implementar fallback automático a Groq cuando Gemini falla o está lento. Circuit breaker pattern. Monitoreo de tasas de éxito de parsing. | IA | Media | 5 | 17-18
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 9 | Parser de Chat con IA | API: Endpoint de parseo de mensajes de chat | POST /api/sessions/{id}/parse-chat/ — recibe texto de chat, retorna reservas sugeridas con confianza. El vendedor las aprueba con un click. | Backend | Alta | 5 | 17-18
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 9 | Parser de Chat con IA | Frontend: Módulo de parseo de chat | Textarea para pegar chat exportado. Botón 'Parsear'. Muestra resultados como tarjetas de reserva con indicador de confianza. Botones aprobar/editar/descartar. | Frontend | Alta | 8 | 17-18
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 10 | Notificaciones | Sistema de notificaciones in-app | Modelo Notification. API GET /api/notifications/ con paginación. Marcar como leídas. Badge en header. WebSocket push de notificaciones en tiempo real. | Backend | Alta | 5 | 19-20
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 10 | Notificaciones | Integración WhatsApp Business API (mensajes a clientes) | Configurar WhatsApp Cloud API. Templates para: confirmación de reserva, link de pago, confirmación de pago, pedido en camino. Celery tasks para envío. | Backend | Alta | 8 | 19-20
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 10 | Notificaciones | Recordatorios automáticos de pago pendiente | Celery Beat task: a las 2h y 24h de reserva sin pago, envía recordatorio por WhatsApp. Configurable por vendedor. Log de recordatorios enviados. | Backend | Alta | 5 | 19-20
Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) | Sprint 10 | Notificaciones | Frontend: Centro de notificaciones | Panel lateral con historial de notificaciones. Filtros: todas/no leídas/por tipo. Preferencias de notificación del vendedor (toggle por tipo de evento). | Frontend | Media | 5 | 19-20
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 11 | Analytics | Cálculo y almacenamiento de métricas por sesión | Celery task al finalizar sesión: calcula total ventas, tasa de conversión reservas/confirmadas, productos más vendidos, zonas top. Guarda en SessionAnalytics. | Backend | Alta | 5 | 21-22
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 11 | Analytics | API: Endpoints de analytics del vendedor | GET /api/analytics/summary/ — métricas globales (30 días). GET /api/analytics/sessions/ — por sesión. GET /api/analytics/products/ — ranking de productos. | Backend | Alta | 5 | 21-22
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 11 | Analytics | Frontend: Dashboard de analytics con gráficas | Charts con Chart.js/ApexCharts: ventas por periodo, tasa conversión, productos top, mapa de calor por zona de Santa Cruz, comparativa entre sesiones. | Frontend | Alta | 8 | 21-22
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 12 | Billing & SaaS | Modelo Subscription + Invoice | Subscription (vendor, plan, periodo: monthly/quarterly/semiannual, status: trial/active/expired, next_billing_date). Invoice para historial de pagos. | Backend | Crítica | 5 | 23-24
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 12 | Billing & SaaS | Trial de 14 días + flujo de activación | Al registrar: activar trial 14 días. Celery tasks: recordatorio en día 7, 11, 13. Al expirar: bloqueo de creación de sesiones con banner de upgrade. | Backend | Crítica | 5 | 23-24
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 12 | Billing & SaaS | Frontend: Página de planes y precios | Toggle mensual/trimestral/semestral. Cards de Plan Pro (Bs.200/540/1000) y Enterprise (Bs.340/900/1700). Destacar ahorro en trimestral/semestral. Botón de upgrade. | Frontend | Crítica | 5 | 23-24
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 12 | Billing & SaaS | Flujo de pago de suscripción (manual QR) | El vendedor ve QR de Tigo Money/Banco, sube comprobante. Admin confirma manualmente. Sistema activa plan. Email de confirmación con factura. | Backend | Crítica | 5 | 23-24
Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) | Sprint 12 | Billing & SaaS | Panel de administración (Django Admin personalizado) | Vistas admin para: gestionar suscripciones, confirmar pagos, ver métricas globales de la plataforma, gestionar vendedores activos/inactivos. | Backend | Alta | 5 | 23-24
Transversal | Todos | Testing & QA | Tests unitarios para modelos y APIs (coverage > 80%) | Pytest + pytest-django. Tests para todos los modelos, serializers, y endpoints críticos. Fixtures para datos de prueba. CI corre tests en cada PR. | QA | Alta | 13 | Continuo
Transversal | Todos | Testing & QA | Tests de integración WebSocket | Tests para consumers de Django Channels. Simular múltiples conexiones simultáneas. Validar broadcast correcto de eventos de stock y reservas. | QA | Alta | 5 | Continuo
Transversal | Todos | Seguridad | Implementar rate limiting en endpoints públicos | django-ratelimit en endpoints de reserva y pago. Límites: 5 reservas/hora por IP, 3 intentos de pago/hora. Logging de intentos bloqueados. | Seguridad | Alta | 3 | Continuo
Transversal | Todos | Seguridad | Validación de pertenencia de recursos (multi-tenant) | Asegurar que vendedor A no pueda ver/editar recursos del vendedor B. Middleware o mixin IsOwner en todos los ViewSets. Tests de seguridad cruzada. | Seguridad | Crítica | 5 | Continuo
Transversal | Todos | DevOps | Configuración de producción (VPS/Railway) | Deploy en servidor Linux: Gunicorn + Daphne para ASGI, Nginx como proxy, SSL con Let's Encrypt, variables de entorno seguras, backups automáticos de DB. | DevOps | Crítica | 8 | 20-22
Transversal | Todos | DevOps | Monitoreo con Sentry + logging | Integrar Sentry para tracking de errores en Django y Angular. Alertas de errores críticos por email. Logs estructurados con niveles por ambiente. | DevOps | Alta | 3 | 20-22

## 🗂️ Trello Import (CSV)
⚡ Copia estos datos en un archivo .csv para importar a Trello
Name | Description | Labels | Members | Due Date | Checklist
[Sprint 1] Configurar entorno de desarrollo local | Instalar Django 5, PostgreSQL, Redis, configurar variables de entorno (.env), Docker Compose para servicios locales. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Setup & Arquitectura 🗓️ Semana: 1-2 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 1] Configurar proyecto Django con estructura de apps | Crear apps: accounts, vendors, sessions, orders, payments, notifications. Configurar settings.py con múltiples entornos (dev, prod). 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Setup & Arquitectura 🗓️ Semana: 1-2 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 1] Configurar Django Channels + WebSocket | Instalar y configurar Django Channels con Redis como channel layer. Crear consumer base para conexiones WebSocket. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Setup & Arquitectura 🗓️ Semana: 1-2 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 1] Configurar proyecto Angular para Frontend | Inicializar proyecto Angular, configurar routing, módulos lazy-loading, interceptors HTTP, y ambiente de desarrollo con proxy. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Setup & Arquitectura 🗓️ Semana: 1-2 🎯 Puntos: 3 | Frontend,Crítica
[Sprint 1] Configurar Celery + Beat para tareas asíncronas | Instalar Celery con Redis broker. Configurar periodic tasks con Celery Beat para recordatorios y limpieza de datos. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Setup & Arquitectura 🗓️ Semana: 1-2 🎯 Puntos: 3 | Backend,Alta
[Sprint 1] Configurar pipeline CI/CD básico | GitHub Actions para tests automáticos y deploy a servidor de staging. Configurar PostgreSQL en producción (Railway o VPS). 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Setup & Arquitectura 🗓️ Semana: 1-2 🎯 Puntos: 5 | DevOps,Alta
[Sprint 2] Modelos de base de datos: User, VendorProfile, Plan | Crear modelo CustomUser extendiendo AbstractUser. VendorProfile con campos: business_name, phone, plan, trial_expires_at. Modelo Plan con precios. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Autenticación & Usuarios 🗓️ Semana: 3-4 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 2] API REST: Registro de vendedor | Endpoint POST /api/auth/register/ con validación de email único, phone, business_name. Envío de email de verificación. Retorna JWT token. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Autenticación & Usuarios 🗓️ Semana: 3-4 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 2] API REST: Login / Logout / Refresh Token | Endpoints con SimpleJWT. POST /api/auth/login/, POST /api/auth/token/refresh/, POST /api/auth/logout/ con blacklist de tokens. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Autenticación & Usuarios 🗓️ Semana: 3-4 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 2] API REST: Perfil de vendedor (GET/PUT) | Endpoints para ver y actualizar perfil: nombre negocio, logo, datos de contacto, redes sociales. Upload de imagen con validación. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Autenticación & Usuarios 🗓️ Semana: 3-4 🎯 Puntos: 3 | Backend,Alta
[Sprint 2] Frontend: Pantallas de Login y Registro | Componentes Angular para Login y Registro. Formularios reactivos con validaciones. Integración con JWT, guardado en localStorage. Guards de rutas. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Autenticación & Usuarios 🗓️ Semana: 3-4 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Crítica
[Sprint 2] Frontend: Dashboard principal del vendedor | Layout principal con sidebar navigation, header con info del vendedor, sección de estadísticas rápidas (sesiones activas, pedidos pendientes). Responsive. 📍 Fase: Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) ⚡ Epic: Autenticación & Usuarios 🗓️ Semana: 3-4 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Alta
[Sprint 3] Modelo Product + Category + StockVariant | Modelos: Category (nombre, icono), Product (nombre, precio, descripción, imagen, is_active), StockVariant (talla, color, cantidad). Relaciones FK. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Gestión de Productos 🗓️ Semana: 5-6 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 3] API REST: CRUD completo de productos | Endpoints: GET/POST /api/products/, GET/PUT/DELETE /api/products/{id}/. Filtros por categoría, disponibilidad. Upload múltiple de imágenes. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Gestión de Productos 🗓️ Semana: 5-6 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 3] API REST: Gestión de stock y variantes | Endpoints para agregar/editar variantes (talla S/M/L, colores). PUT /api/products/{id}/stock/ para actualización masiva de inventario. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Gestión de Productos 🗓️ Semana: 5-6 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 3] Frontend: Módulo de catálogo de productos | Listado con tabla/grid, filtros, búsqueda. Formulario de crear/editar producto con upload de imagen drag-and-drop. Modal de gestión de stock por variante. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Gestión de Productos 🗓️ Semana: 5-6 🎯 Puntos: 8 | Frontend,Crítica
[Sprint 3] Frontend: Importación masiva de productos (CSV/Excel) | Componente para subir archivo CSV/Excel con productos. Preview de datos antes de importar. Reporte de errores por fila. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Gestión de Productos 🗓️ Semana: 5-6 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Media
[Sprint 4] Modelo LiveSession + SessionProduct | LiveSession (título, plataforma: TikTok/FB/IG, scheduled_at, status: draft/active/ended, stream_url). SessionProduct (producto, precio_live, stock_live, orden). 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Sesiones Live 🗓️ Semana: 7-8 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 4] API REST: CRUD de sesiones live | Endpoints: GET/POST /api/sessions/, GET/PUT/PATCH /api/sessions/{id}/. Actions: /activate/, /end/. Validaciones de estado y transiciones. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Sesiones Live 🗓️ Semana: 7-8 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 4] Frontend: Creación y configuración de sesión live | Wizard de 3 pasos: (1) Info básica + plataforma, (2) Agregar productos con precio/stock especial, (3) Configurar opciones de entrega. Preview antes de activar. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Sesiones Live 🗓️ Semana: 7-8 🎯 Puntos: 8 | Frontend,Crítica
[Sprint 4] Frontend: Listado y gestión de sesiones | Vista de sesiones: próximas, activas, finalizadas. Cards con estado, plataforma, productos. Acciones: activar, ver en vivo, finalizar. 📍 Fase: Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) ⚡ Epic: Sesiones Live 🗓️ Semana: 7-8 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Alta
[Sprint 5] WebSocket Consumer para sesión live (vendedor) | SessionConsumer para vendedores: maneja conexión autenticada, broadcast de actualizaciones de stock, recepción de nuevas reservas en tiempo real. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: WebSocket & Stock en Vivo 🗓️ Semana: 9-10 🎯 Puntos: 8 | Backend,Crítica
[Sprint 5] WebSocket Consumer para clientes (página pública) | CustomerConsumer: conexión anónima a sesión activa. Recibe actualizaciones de stock disponible, nuevos productos activados, alertas de agotamiento. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: WebSocket & Stock en Vivo 🗓️ Semana: 9-10 🎯 Puntos: 8 | Backend,Crítica
[Sprint 5] API: Actualización de stock durante live (con broadcast) | PATCH /api/sessions/{id}/products/{pid}/stock/ — actualiza stock y hace broadcast WebSocket a todos los clientes conectados. Registro en historial. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: WebSocket & Stock en Vivo 🗓️ Semana: 9-10 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 5] Frontend: Panel de control live (vista vendedor) | Panel en tiempo real con: lista de productos activos y stock restante, botones +/- para actualizar stock, feed de reservas entrantes, contador de clientes conectados. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: WebSocket & Stock en Vivo 🗓️ Semana: 9-10 🎯 Puntos: 13 | Frontend,Crítica
[Sprint 5] WebSocket service en Angular (con reconexión automática) | Servicio Angular para gestionar conexiones WebSocket. Manejo de desconexiones con reconexión exponential backoff. Observable streams para componentes. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: WebSocket & Stock en Vivo 🗓️ Semana: 9-10 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Crítica
[Sprint 6] Modelo Reservation + Customer | Customer (nombre, whatsapp, ciudad, zona). Reservation (session, customer, producto, variante, cantidad, status: pending/confirmed/cancelled, created_at). 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: Reservas de Clientes 🗓️ Semana: 11-12 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 6] Página pública de sesión live (para clientes) | Página sin login con URL única por sesión. Muestra productos disponibles con stock en tiempo real. Formulario de reserva: nombre, WhatsApp, zona, producto. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: Reservas de Clientes 🗓️ Semana: 11-12 🎯 Puntos: 8 | Frontend,Crítica
[Sprint 6] API: Crear reserva (endpoint público) | POST /api/sessions/{id}/reserve/ — sin autenticación. Valida stock disponible, crea reserva, decrementa stock, hace broadcast. Rate limiting por IP/WhatsApp. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: Reservas de Clientes 🗓️ Semana: 11-12 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 6] Lógica de bloqueo de stock durante reserva | Implementar bloqueo optimista: reserva temporal (15 min) mientras cliente completa datos. Celery task para liberar stock si no confirma en tiempo. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: Reservas de Clientes 🗓️ Semana: 11-12 🎯 Puntos: 8 | Backend,Alta
[Sprint 6] Frontend: Feed en tiempo real de reservas (vendedor) | Componente que muestra nuevas reservas al instante vía WebSocket. Notificación visual/sonora. Click para ver detalle. Acción rápida: confirmar/rechazar. 📍 Fase: Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) ⚡ Epic: Reservas de Clientes 🗓️ Semana: 11-12 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Crítica
[Sprint 7] Modelo PaymentMethod + PaymentProof | PaymentMethod (vendor, tipo: QR_TIGO/QR_BANCO/TRANSFERENCIA, nombre_cuenta, qr_image, is_active). PaymentProof (order, imagen_comprobante, monto, submitted_at). 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Sistema de Pagos Manual 🗓️ Semana: 13-14 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 7] API: Gestión de métodos de pago del vendedor | CRUD /api/vendors/payment-methods/. Upload de imagen QR. Permite activar/desactivar métodos. Validación de imágenes. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Sistema de Pagos Manual 🗓️ Semana: 13-14 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 7] API: Envío y confirmación de comprobante | POST /api/orders/{id}/payment-proof/ — cliente sube foto del comprobante. PATCH /api/orders/{id}/confirm-payment/ — vendedor confirma manualmente. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Sistema de Pagos Manual 🗓️ Semana: 13-14 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 7] Frontend: Configuración de métodos de pago | Sección en perfil del vendedor para agregar QR codes (Tigo Money, Banco Unión, etc.), instrucciones de pago, y gestionar métodos activos. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Sistema de Pagos Manual 🗓️ Semana: 13-14 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Crítica
[Sprint 7] Flujo de pago para cliente (página pública) | Después de reservar: página muestra QR/instrucciones de pago, formulario para subir comprobante, confirmación de envío. Estado de pedido en tiempo real. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Sistema de Pagos Manual 🗓️ Semana: 13-14 🎯 Puntos: 8 | Frontend,Crítica
[Sprint 8] Modelo Order con ciclo de vida completo | Order (reservation, status: pending_payment/paid/preparing/shipped/delivered/cancelled, notas, tracking_info, zona_entrega, fecha_estimada_entrega). 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Gestión de Pedidos Post-Live 🗓️ Semana: 15-16 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 8] API: Listado y filtros de pedidos (vendedor) | GET /api/orders/ con filtros: por sesión, por status, por zona, por fecha. Paginación. Búsqueda por nombre/WhatsApp de cliente. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Gestión de Pedidos Post-Live 🗓️ Semana: 15-16 🎯 Puntos: 3 | Backend,Crítica
[Sprint 8] API: Actualización masiva de estados de pedidos | PATCH /api/orders/bulk-update/ — actualizar múltiples pedidos a la vez (ej: marcar todos de zona Norte como 'en camino'). Muy demandado por vendedores. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Gestión de Pedidos Post-Live 🗓️ Semana: 15-16 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Sprint 8] Frontend: Panel de gestión de pedidos | Tabla de pedidos con filtros múltiples, vista por Kanban (columnas = estados), selección múltiple para acciones masivas, modal de detalle de pedido con historial. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Gestión de Pedidos Post-Live 🗓️ Semana: 15-16 🎯 Puntos: 13 | Frontend,Crítica
[Sprint 8] Exportación de pedidos a Excel | Botón de exportar en panel de pedidos. Genera Excel con: cliente, WhatsApp, producto, variante, cantidad, zona, estado, método de pago. Filtros aplicados. 📍 Fase: Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) ⚡ Epic: Gestión de Pedidos Post-Live 🗓️ Semana: 15-16 🎯 Puntos: 3 | Backend,Alta
[Sprint 9] Integración Google Gemini API | Configurar cliente Gemini API. Diseñar prompt para parsear mensajes de chat de TikTok/FB en español boliviano a estructura: producto, talla, color, nombre, zona. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Parser de Chat con IA 🗓️ Semana: 17-18 🎯 Puntos: 8 | IA,Alta
[Sprint 9] Fallback con Groq API | Implementar fallback automático a Groq cuando Gemini falla o está lento. Circuit breaker pattern. Monitoreo de tasas de éxito de parsing. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Parser de Chat con IA 🗓️ Semana: 17-18 🎯 Puntos: 5 | IA,Media
[Sprint 9] API: Endpoint de parseo de mensajes de chat | POST /api/sessions/{id}/parse-chat/ — recibe texto de chat, retorna reservas sugeridas con confianza. El vendedor las aprueba con un click. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Parser de Chat con IA 🗓️ Semana: 17-18 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Sprint 9] Frontend: Módulo de parseo de chat | Textarea para pegar chat exportado. Botón 'Parsear'. Muestra resultados como tarjetas de reserva con indicador de confianza. Botones aprobar/editar/descartar. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Parser de Chat con IA 🗓️ Semana: 17-18 🎯 Puntos: 8 | Frontend,Alta
[Sprint 10] Sistema de notificaciones in-app | Modelo Notification. API GET /api/notifications/ con paginación. Marcar como leídas. Badge en header. WebSocket push de notificaciones en tiempo real. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Notificaciones 🗓️ Semana: 19-20 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Sprint 10] Integración WhatsApp Business API (mensajes a clientes) | Configurar WhatsApp Cloud API. Templates para: confirmación de reserva, link de pago, confirmación de pago, pedido en camino. Celery tasks para envío. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Notificaciones 🗓️ Semana: 19-20 🎯 Puntos: 8 | Backend,Alta
[Sprint 10] Recordatorios automáticos de pago pendiente | Celery Beat task: a las 2h y 24h de reserva sin pago, envía recordatorio por WhatsApp. Configurable por vendedor. Log de recordatorios enviados. 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Notificaciones 🗓️ Semana: 19-20 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Sprint 10] Frontend: Centro de notificaciones | Panel lateral con historial de notificaciones. Filtros: todas/no leídas/por tipo. Preferencias de notificación del vendedor (toggle por tipo de evento). 📍 Fase: Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) ⚡ Epic: Notificaciones 🗓️ Semana: 19-20 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Media
[Sprint 11] Cálculo y almacenamiento de métricas por sesión | Celery task al finalizar sesión: calcula total ventas, tasa de conversión reservas/confirmadas, productos más vendidos, zonas top. Guarda en SessionAnalytics. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Analytics 🗓️ Semana: 21-22 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Sprint 11] API: Endpoints de analytics del vendedor | GET /api/analytics/summary/ — métricas globales (30 días). GET /api/analytics/sessions/ — por sesión. GET /api/analytics/products/ — ranking de productos. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Analytics 🗓️ Semana: 21-22 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Sprint 11] Frontend: Dashboard de analytics con gráficas | Charts con Chart.js/ApexCharts: ventas por periodo, tasa conversión, productos top, mapa de calor por zona de Santa Cruz, comparativa entre sesiones. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Analytics 🗓️ Semana: 21-22 🎯 Puntos: 8 | Frontend,Alta
[Sprint 12] Modelo Subscription + Invoice | Subscription (vendor, plan, periodo: monthly/quarterly/semiannual, status: trial/active/expired, next_billing_date). Invoice para historial de pagos. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Billing & SaaS 🗓️ Semana: 23-24 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 12] Trial de 14 días + flujo de activación | Al registrar: activar trial 14 días. Celery tasks: recordatorio en día 7, 11, 13. Al expirar: bloqueo de creación de sesiones con banner de upgrade. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Billing & SaaS 🗓️ Semana: 23-24 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 12] Frontend: Página de planes y precios | Toggle mensual/trimestral/semestral. Cards de Plan Pro (Bs.200/540/1000) y Enterprise (Bs.340/900/1700). Destacar ahorro en trimestral/semestral. Botón de upgrade. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Billing & SaaS 🗓️ Semana: 23-24 🎯 Puntos: 5 | Frontend,Crítica
[Sprint 12] Flujo de pago de suscripción (manual QR) | El vendedor ve QR de Tigo Money/Banco, sube comprobante. Admin confirma manualmente. Sistema activa plan. Email de confirmación con factura. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Billing & SaaS 🗓️ Semana: 23-24 🎯 Puntos: 5 | Backend,Crítica
[Sprint 12] Panel de administración (Django Admin personalizado) | Vistas admin para: gestionar suscripciones, confirmar pagos, ver métricas globales de la plataforma, gestionar vendedores activos/inactivos. 📍 Fase: Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) ⚡ Epic: Billing & SaaS 🗓️ Semana: 23-24 🎯 Puntos: 5 | Backend,Alta
[Todos] Tests unitarios para modelos y APIs (coverage > 80%) | Pytest + pytest-django. Tests para todos los modelos, serializers, y endpoints críticos. Fixtures para datos de prueba. CI corre tests en cada PR. 📍 Fase: Transversal ⚡ Epic: Testing & QA 🗓️ Semana: Continuo 🎯 Puntos: 13 | QA,Alta
[Todos] Tests de integración WebSocket | Tests para consumers de Django Channels. Simular múltiples conexiones simultáneas. Validar broadcast correcto de eventos de stock y reservas. 📍 Fase: Transversal ⚡ Epic: Testing & QA 🗓️ Semana: Continuo 🎯 Puntos: 5 | QA,Alta
[Todos] Implementar rate limiting en endpoints públicos | django-ratelimit en endpoints de reserva y pago. Límites: 5 reservas/hora por IP, 3 intentos de pago/hora. Logging de intentos bloqueados. 📍 Fase: Transversal ⚡ Epic: Seguridad 🗓️ Semana: Continuo 🎯 Puntos: 3 | Seguridad,Alta
[Todos] Validación de pertenencia de recursos (multi-tenant) | Asegurar que vendedor A no pueda ver/editar recursos del vendedor B. Middleware o mixin IsOwner en todos los ViewSets. Tests de seguridad cruzada. 📍 Fase: Transversal ⚡ Epic: Seguridad 🗓️ Semana: Continuo 🎯 Puntos: 5 | Seguridad,Crítica
[Todos] Configuración de producción (VPS/Railway) | Deploy en servidor Linux: Gunicorn + Daphne para ASGI, Nginx como proxy, SSL con Let's Encrypt, variables de entorno seguras, backups automáticos de DB. 📍 Fase: Transversal ⚡ Epic: DevOps 🗓️ Semana: 20-22 🎯 Puntos: 8 | DevOps,Crítica
[Todos] Monitoreo con Sentry + logging | Integrar Sentry para tracking de errores en Django y Angular. Alertas de errores críticos por email. Logs estructurados con niveles por ambiente. 📍 Fase: Transversal ⚡ Epic: DevOps 🗓️ Semana: 20-22 🎯 Puntos: 3 | DevOps,Alta

## 🏃 Vista por Sprint
LiveShop Bolivia — Planificación por Sprint
Sprint 1 · Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) · 6 tareas · 22 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Setup & Arquitectura | Configurar entorno de desarrollo local | Backend | Crítica | 3
Setup & Arquitectura | Configurar proyecto Django con estructura de apps | Backend | Crítica | 3
Setup & Arquitectura | Configurar Django Channels + WebSocket | Backend | Crítica | 5
Setup & Arquitectura | Configurar proyecto Angular para Frontend | Frontend | Crítica | 3
Setup & Arquitectura | Configurar Celery + Beat para tareas asíncronas | Backend | Alta | 3
Setup & Arquitectura | Configurar pipeline CI/CD básico | DevOps | Alta | 5
Sprint 2 · Fase 1 – Fundamentos (Sem 1-4) · 6 tareas · 24 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Autenticación & Usuarios | Modelos de base de datos: User, VendorProfile, Plan | Backend | Crítica | 5
Autenticación & Usuarios | API REST: Registro de vendedor | Backend | Crítica | 3
Autenticación & Usuarios | API REST: Login / Logout / Refresh Token | Backend | Crítica | 3
Autenticación & Usuarios | API REST: Perfil de vendedor (GET/PUT) | Backend | Alta | 3
Autenticación & Usuarios | Frontend: Pantallas de Login y Registro | Frontend | Crítica | 5
Autenticación & Usuarios | Frontend: Dashboard principal del vendedor | Frontend | Alta | 5
Sprint 3 · Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) · 5 tareas · 26 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Gestión de Productos | Modelo Product + Category + StockVariant | Backend | Crítica | 5
Gestión de Productos | API REST: CRUD completo de productos | Backend | Crítica | 5
Gestión de Productos | API REST: Gestión de stock y variantes | Backend | Crítica | 3
Gestión de Productos | Frontend: Módulo de catálogo de productos | Frontend | Crítica | 8
Gestión de Productos | Frontend: Importación masiva de productos (CSV/Excel) | Frontend | Media | 5
Sprint 4 · Fase 2 – Catálogo & Sesiones (Sem 5-8) · 4 tareas · 23 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Sesiones Live | Modelo LiveSession + SessionProduct | Backend | Crítica | 5
Sesiones Live | API REST: CRUD de sesiones live | Backend | Crítica | 5
Sesiones Live | Frontend: Creación y configuración de sesión live | Frontend | Crítica | 8
Sesiones Live | Frontend: Listado y gestión de sesiones | Frontend | Alta | 5
Sprint 5 · Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) · 5 tareas · 39 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
WebSocket & Stock en Vivo | WebSocket Consumer para sesión live (vendedor) | Backend | Crítica | 8
WebSocket & Stock en Vivo | WebSocket Consumer para clientes (página pública) | Backend | Crítica | 8
WebSocket & Stock en Vivo | API: Actualización de stock durante live (con broadcast) | Backend | Crítica | 5
WebSocket & Stock en Vivo | Frontend: Panel de control live (vista vendedor) | Frontend | Crítica | 13
WebSocket & Stock en Vivo | WebSocket service en Angular (con reconexión automática) | Frontend | Crítica | 5
Sprint 6 · Fase 3 – Tiempo Real (Sem 9-12) · 5 tareas · 31 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Reservas de Clientes | Modelo Reservation + Customer | Backend | Crítica | 5
Reservas de Clientes | Página pública de sesión live (para clientes) | Frontend | Crítica | 8
Reservas de Clientes | API: Crear reserva (endpoint público) | Backend | Crítica | 5
Reservas de Clientes | Lógica de bloqueo de stock durante reserva | Backend | Alta | 8
Reservas de Clientes | Frontend: Feed en tiempo real de reservas (vendedor) | Frontend | Crítica | 5
Sprint 7 · Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) · 5 tareas · 24 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Sistema de Pagos Manual | Modelo PaymentMethod + PaymentProof | Backend | Crítica | 3
Sistema de Pagos Manual | API: Gestión de métodos de pago del vendedor | Backend | Crítica | 3
Sistema de Pagos Manual | API: Envío y confirmación de comprobante | Backend | Crítica | 5
Sistema de Pagos Manual | Frontend: Configuración de métodos de pago | Frontend | Crítica | 5
Sistema de Pagos Manual | Flujo de pago para cliente (página pública) | Frontend | Crítica | 8
Sprint 8 · Fase 4 – Pagos & Pedidos (Sem 13-16) · 5 tareas · 27 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Gestión de Pedidos Post-Live | Modelo Order con ciclo de vida completo | Backend | Crítica | 3
Gestión de Pedidos Post-Live | API: Listado y filtros de pedidos (vendedor) | Backend | Crítica | 3
Gestión de Pedidos Post-Live | API: Actualización masiva de estados de pedidos | Backend | Alta | 5
Gestión de Pedidos Post-Live | Frontend: Panel de gestión de pedidos | Frontend | Crítica | 13
Gestión de Pedidos Post-Live | Exportación de pedidos a Excel | Backend | Alta | 3
Sprint 9 · Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) · 4 tareas · 26 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Parser de Chat con IA | Integración Google Gemini API | IA | Alta | 8
Parser de Chat con IA | Fallback con Groq API | IA | Media | 5
Parser de Chat con IA | API: Endpoint de parseo de mensajes de chat | Backend | Alta | 5
Parser de Chat con IA | Frontend: Módulo de parseo de chat | Frontend | Alta | 8
Sprint 10 · Fase 5 – IA & Notificaciones (Sem 17-20) · 4 tareas · 23 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Notificaciones | Sistema de notificaciones in-app | Backend | Alta | 5
Notificaciones | Integración WhatsApp Business API (mensajes a clientes) | Backend | Alta | 8
Notificaciones | Recordatorios automáticos de pago pendiente | Backend | Alta | 5
Notificaciones | Frontend: Centro de notificaciones | Frontend | Media | 5
Sprint 11 · Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) · 3 tareas · 18 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Analytics | Cálculo y almacenamiento de métricas por sesión | Backend | Alta | 5
Analytics | API: Endpoints de analytics del vendedor | Backend | Alta | 5
Analytics | Frontend: Dashboard de analytics con gráficas | Frontend | Alta | 8
Sprint 12 · Fase 6 – Analytics & SaaS (Sem 21-24) · 5 tareas · 25 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Billing & SaaS | Modelo Subscription + Invoice | Backend | Crítica | 5
Billing & SaaS | Trial de 14 días + flujo de activación | Backend | Crítica | 5
Billing & SaaS | Frontend: Página de planes y precios | Frontend | Crítica | 5
Billing & SaaS | Flujo de pago de suscripción (manual QR) | Backend | Crítica | 5
Billing & SaaS | Panel de administración (Django Admin personalizado) | Backend | Alta | 5
Todos · Transversal · 6 tareas · 37 story points
Epic | Tarea | Etiqueta | Prioridad | SP
Testing & QA | Tests unitarios para modelos y APIs (coverage > 80%) | QA | Alta | 13
Testing & QA | Tests de integración WebSocket | QA | Alta | 5
Seguridad | Implementar rate limiting en endpoints públicos | Seguridad | Alta | 3
Seguridad | Validación de pertenencia de recursos (multi-tenant) | Seguridad | Crítica | 5
DevOps | Configuración de producción (VPS/Railway) | DevOps | Crítica | 8
DevOps | Monitoreo con Sentry + logging | DevOps | Alta | 3

## 📊 Resumen Ejecutivo
📊 Resumen Ejecutivo del Backlog
Total de Tareas | 63
Total Story Points | 345
Total Sprints | 12
Duración Total | 24 semanas
Fases de Desarrollo | 6
Distribución por Etiqueta
Backend | 36 tareas | 168 SP
Frontend | 18 tareas | 122 SP
QA | 2 tareas | 18 SP
DevOps | 3 tareas | 16 SP
IA | 2 tareas | 13 SP
Seguridad | 2 tareas | 8 SP